## Лист1
№ | Блок | Описание задачи | Время, ч
1 | Аналитика | Формирование первичной темы ВКР | 5
2 | Аналитика | Проверка реализуемости темы (поиск решений и ограничений по открытым источникам) | 15
3 | Аналитика | Уточнение и корректировка темы совместно с научным руководителем | 5
4 | Аналитика | Повторная проверка реализуемости уточнённой темы (сравнение подходов/рисков) | 15
5 | Аналитика | Формирование и фиксация основной концепции решения | 5
6 | Аналитика | Анализ аналогов (функции, ограничения, применимость к задаче) | 5
7 | Аналитика | Анализ методов решения (OCR, CV-подходы, детекция) | 5
8 | Данные | Подготовка первичного набора данных для тестирования | 1
9 | R&D | Реализация прототипа метода №1 (OCR) | 6
10 | R&D | Запуск и первичная интеграция метода №1 | 3
11 | R&D | Тестирование и оценка метода №1 на тестовых данных | 3
12 | R&D | Реализация прототипа метода №2 (аналитический поиск области даты) | 3
13 | R&D | Запуск и первичная интеграция метода №2 | 3
14 | R&D | Тестирование и сравнительная оценка метода №2 | 7
15 | R&D | Проработка и выбор метода №3 (детекция YOLO) | 5
16 | ML | Реализация базовой интеграции YOLO (подготовка окружения/запуск) | 1
17 | Инструменты | Разработка приложения для разметки данных под YOLO | 4
18 | Данные | Выполнение разметки обучающих примеров | 1
19 | ML | Дообучение YOLO на размеченных данных | 15
20 | ML | Тестирование и первичная оценка качества метода №3 | 2
21 | Проектирование | Проработка сценария внедрения решения в систему (с научным руководителем) | 2
22 | Документы | Подготовка технического задания (ТЗ) | 8
23 | Проектирование | Проектирование программной системы (архитектура, диаграммы, модели данных) | 20
24 | Документы | Подготовка отчёта по практике | 10
25 | Моб. приложение | Реализовать экран сканирования: получение видеопотока, цикл обработки кадров (F1) | 12
26 | Моб. приложение | Реализовать отображение bbox/подсветки даты на экране (F2) | 6
27 | Моб. приложение | Реализовать сценарий «получить дату изготовления»: выбор способа (скан/вручную), валидация формата (F3) | 8
28 | Моб. приложение | Реализовать «положить продукт на хранение»: форма + сохранение (F4) | 10
29 | Моб. приложение | Реализовать «просмотреть продукты на хранении»: список, сортировка/поиск (минимально) (F5) | 10
30 | Моб. приложение | Реализовать «удалить продукт с хранения» + подтверждение (F6) | 4
31 | Моб. приложение | Реализовать регистрацию пользователя (UI + обработка ошибок) (F7) | 8
32 | Моб. приложение | Реализовать авторизацию пользователя и хранение токена/сессии (F8) | 8
33 | Моб. приложение | Реализовать отправку сообщения об ошибке: выбор/загрузка видео + комментарий (F9) | 10
34 | Моб. приложение | Встроенная разметка в рамках жалобы: инструмент выделения области и формирование YOLO-разметки (как часть F9/F15) | 16
35 | Офлайн ML | Интеграция офлайн-модели на устройстве (TFLite/NCNN), вызов инференса (F1, «офлайн») | 20
36 | Офлайн ML | Оптимизация скорости/памяти: пороги, уменьшение размера входа, замер FPS/latency (F1, требования по производительности) | 12
37 | Бэкенд | Реализовать API авторизации/регистрации (эндпоинты + валидация) (F7, F8) | 14
38 | Бэкенд | Реализовать API «хранилище»: add/list/delete + права доступа (F4–F6) | 16
39 | Бэкенд | Реализовать API «детекция» (при необходимости серверного режима) (F1–F2) | 12
40 | Бэкенд | Реализовать API «сообщения об ошибке»: приём видео+разметки+комментария, сохранение (F9) | 16
41 | Бэкенд/Данные | Реализовать схему БД по ER: миграции, внешние ключи, индексы, ограничения (для F4–F14) | 14
42 | Админка | Реализовать авторизацию администратора (F8 для админа) | 6
43 | Админка | Реализовать «просмотреть сообщения об ошибках» (F10) | 8
44 | Админка | Реализовать «удалить сообщения об ошибках» и отметку «обработано» (F11) | 6
45 | Админка | Реализовать «список пользователей» и «блокировка пользователя» (F12–F13) | 10
46 | Админка/Аналитика | Реализовать «статистика качества»: отчёты по версиям модели, динамика по времени (F14) | 16
47 | Инструменты/Данные | Доработка разметки видео (AnnotationTool): экспорт YOLO, проверка целостности, пакетная разметка (F15) | 18
48 | ML | Подготовить конфиги обучения, пайплайн датасета, аугментации (F16) | 12
49 | ML | Обучение/дообучение модели на накопленных примерах + сохранение версии/метрик (F16) | 20
50 | ML | Оценка качества: тестовый прогон, расчёт метрик, сравнение версий (F14, F16) | 12
51 | Интеграция | Процедура обновления модели: деплой весов на сервер и обновление мобильной модели (F16, эксплуатация) | 12
52 | Тестирование | Тестирование отказов: нет сети, нет камеры, ошибки загрузки видео, лимиты размера (F1–F11) | 10
53 | Документация | Подготовка раздела «эксперименты и результаты»: описание датасета, сравнение методов, выводы (F14–F16) | 14
54 | Документация | Обновление диаграмм/описаний под финальную реализацию и подготовка презентации/демо (все ФТ) | 12
55 |  | итого | 501
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86