## Лист1
№ | Блок | Описание задачи | Время, ч
1 | Аналитика | Формирование первичной темы ВКР | 5 | 0.20833
2 | Аналитика | Проверка реализуемости темы (поиск решений и ограничений по открытым источникам) | 15 | 0.625
3 | Аналитика | Уточнение и корректировка темы совместно с научным руководителем | 5 | 0.20833
4 | Аналитика | Повторная проверка реализуемости уточнённой темы (сравнение подходов/рисков) | 15 | 0.625
5 | Аналитика | Формирование и фиксация основной концепции решения | 5 | 0.20833
6 | Аналитика | Анализ аналогов (функции, ограничения, применимость к задаче) | 5 | 0.20833
7 | Аналитика | Анализ методов решения (OCR, CV-подходы, детекция) | 5 | 0.20833
8 | Данные | Подготовка первичного набора данных для тестирования | 1 | 0.041667
9 | R&D | Реализация прототипа метода №1 (OCR) | 6 | 0.25
10 | R&D | Запуск и первичная интеграция метода №1 | 3 | 0.125
11 | R&D | Тестирование и оценка метода №1 на тестовых данных | 3 | 0.125
12 | R&D | Реализация прототипа метода №2 (аналитический поиск области даты) | 3 | 0.125
13 | R&D | Запуск и первичная интеграция метода №2 | 3 | 0.125
14 | R&D | Тестирование и сравнительная оценка метода №2 | 7 | 0.29167
15 | R&D | Проработка и выбор метода №3 (детекция YOLO) | 5 | 0.20833
16 | ML | Реализация базовой интеграции YOLO (подготовка окружения/запуск) | 1 | 0.041667
17 | Инструменты | Разработка приложения для разметки данных под YOLO | 4 | 0.16667
18 | Данные | Выполнение разметки обучающих примеров | 1 | 0.041667
19 | ML | Дообучение YOLO на размеченных данных | 15 | 0.625
20 | ML | Тестирование и первичная оценка качества метода №3 | 2 | 0.083333
21 | Проектирование | Проработка сценария внедрения решения в систему (с научным руководителем) | 2 | 0.083333
22 | Документы | Подготовка технического задания (ТЗ) | 8 | 0.33333
23 | Проектирование | Проектирование программной системы (архитектура, диаграммы, модели данных) | 20 | 0.83333
24 | Документы | Подготовка отчёта по практике | 10 | 0.41667
25 | Моб. приложение | Реализовать экран сканирования: получение видеопотока, цикл обработки кадров (F1) | 12 | 0.5
26 | Моб. приложение | Реализовать отображение bbox/подсветки даты на экране (F2) | 6 | 0.25
27 | Моб. приложение | Реализовать сценарий «получить дату изготовления»: выбор способа (скан/вручную), валидация формата (F3) | 8 | 0.33333
28 | Моб. приложение | Реализовать «положить продукт на хранение»: форма + сохранение (F4) | 10 | 0.41667
29 | Моб. приложение | Реализовать «просмотреть продукты на хранении»: список, сортировка/поиск (минимально) (F5) | 10 | 0.41667
30 | Моб. приложение | Реализовать «удалить продукт с хранения» + подтверждение (F6) | 4 | 0.16667
31 | Моб. приложение | Реализовать регистрацию пользователя (UI + обработка ошибок) (F7) | 8 | 0.33333
32 | Моб. приложение | Реализовать авторизацию пользователя и хранение токена/сессии (F8) | 8 | 0.33333
33 | Моб. приложение | Реализовать отправку сообщения об ошибке: выбор/загрузка видео + комментарий (F9) | 10 | 0.41667
34 | Моб. приложение | Встроенная разметка в рамках жалобы: инструмент выделения области и формирование YOLO-разметки (как часть F9/F15) | 16 | 0.66667
35 | Офлайн ML | Интеграция офлайн-модели на устройстве (TFLite/NCNN), вызов инференса (F1, «офлайн») | 20 | 0.83333
36 | Офлайн ML | Оптимизация скорости/памяти: пороги, уменьшение размера входа, замер FPS/latency (F1, требования по производительности) | 12 | 0.5
37 | Бэкенд | Реализовать API авторизации/регистрации (эндпоинты + валидация) (F7, F8) | 14 | 0.58333
38 | Бэкенд | Реализовать API «хранилище»: add/list/delete + права доступа (F4–F6) | 16 | 0.66667
39 | Бэкенд | Реализовать API «детекция» (при необходимости серверного режима) (F1–F2) | 12 | 0.5
40 | Бэкенд | Реализовать API «сообщения об ошибке»: приём видео+разметки+комментария, сохранение (F9) | 16 | 0.66667
41 | Бэкенд/Данные | Реализовать схему БД по ER: миграции, внешние ключи, индексы, ограничения (для F4–F14) | 14 | 0.58333
42 | Админка | Реализовать авторизацию администратора (F8 для админа) | 6 | 0.25
43 | Админка | Реализовать «просмотреть сообщения об ошибках» (F10) | 8 | 0.33333
44 | Админка | Реализовать «удалить сообщения об ошибках» и отметку «обработано» (F11) | 6 | 0.25
45 | Админка | Реализовать «список пользователей» и «блокировка пользователя» (F12–F13) | 10 | 0.41667
46 | Админка/Аналитика | Реализовать «статистика качества»: отчёты по версиям модели, динамика по времени (F14) | 16 | 0.66667
47 | Инструменты/Данные | Доработка разметки видео (AnnotationTool): экспорт YOLO, проверка целостности, пакетная разметка (F15) | 18 | 0.75
48 | ML | Подготовить конфиги обучения, пайплайн датасета, аугментации (F16) | 12 | 0.5
49 | ML | Обучение/дообучение модели на накопленных примерах + сохранение версии/метрик (F16) | 20 | 0.83333
50 | ML | Оценка качества: тестовый прогон, расчёт метрик, сравнение версий (F14, F16) | 12 | 0.5
51 | Интеграция | Процедура обновления модели: деплой весов на сервер и обновление мобильной модели (F16, эксплуатация) | 12 | 0.5
52 | Тестирование | Тестирование отказов: нет сети, нет камеры, ошибки загрузки видео, лимиты размера (F1–F11) | 10 | 0.41667
53 | Документация | Подготовка раздела «эксперименты и результаты»: описание датасета, сравнение методов, выводы (F14–F16) | 14 | 0.58333
54 | Документация | Обновление диаграмм/описаний под финальную реализацию и подготовка презентации/демо (все ФТ) | 12 | 0.5
55 |  | итого | 501 | 20.875
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86